Приложение 3

к приказу от 13.03.2023 года № 29/03-05

Дорожная карта

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Колосок» Тутаевского муниципального района, реализующего программы дошкольного образования, по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период

(до 31.08.2023 г.)

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

| №/ п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационно-управленческое обеспечение |
| 1. | Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | март | заведующий МДОУ, ст. воспитатель, члены рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы, положение о рабочей группе |
| 2. | Разработка и утверждение «Дорожной карты» по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | март | заведующий МДОУ, ст. воспитатель, члены рабочей группы | Приказ об утверждении «Дорожной карты». |
| 3. | Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО | март-апрель | члены рабочей группы | Аналитический отчет |
| 4. | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО | март-апрель | члены рабочей группы | Аналитическая таблица |
| 5. | Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | апрель | члены рабочей группы | Справка по результатам мониторинга |
| 6. | Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО | апрель-май | члены рабочей группы | Проект обновленной ООП ДО |
| 7. | Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО | май-август | члены рабочей группы | Текст обновленной ООП ДО |
| 8. | Обсуждение обновленной ООП ДО на педагогическом совете коллектива МДОУ | август | заведующий МДОУ, ст. воспитатель | Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО |
| 9. | Утверждение обновленной ООП ДО | до 31.08.2023 г. | заведующий МДОУ, ст. воспитатель | Обновленная ООП ДО утверждена |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
| 10. | Разработка локальных актов МДОУ по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | март | заведующий МДОУ, ст. воспитатель, члены рабочей группы | Утверждены локальные акты, (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, «дорожная карта» перехода МДОУ на ФОП ДО). |
| 11. | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | март-апрель | члены рабочей группы | Создан пополняемый банк документов и материалов |
| 12. | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | март-апрель | члены рабочей группы, педагоги МДОУ | Листы ознакомления с документами |
| 13. | Экспертиза действующих локальных актов МДОУ, реализующего программы дошкольного образования внесение изменений, актуализация (при необходимости). | март-апрель | члены рабочей группы | Отчет по результатам экспертизы обновленных локальных документов (Устав, программа развития, договор с родителями и т.д.) |
| 3. Кадровое обеспечение |
| 14. | Проведение цикла педсоветов, семинаров в МДОУ, реализующего программы дошкольного образования по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | март-август | заведующий МДОУ, ст. воспитатель, члены рабочей группы | Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов |
| 15. | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | март-август | заведующий МДОУ, ст. воспитатель, члены рабочей группы | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др. |
| 4. Материально-техническое обеспечение |
| 16. | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО | март-август | ст. воспитатель, члены рабочей группы | План действий по приведению ресурсной базы ОУ в соответствие с ФОП ДО |
| 5. Информационное обеспечение |
| 17. | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | май-сентябрь | члены рабочей группы педагоги ОУ | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций |
| 18. | Обновление информации об ООП ДО на сайте МДОУ | август-сентябрь | ст. воспитатель | Информация размещена на соответствующей странице сайта МДОУ, скорректирована краткая презентация ООП ДО |